## Ark1
|  | Arbejdsuge: | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18
Fase | Varing | Arbejdsopgave\Uge | Uge #5 | Uge #6 | Uge #7 | Uge #8 | Uge #9 | Uge #10 | Uge #11 | Uge #12 | Uge #13 | Uge #14 | Uge #15 | Uge #16 | Uge #17 | Uge #18 | Uge #19 | Uge #20 | Uge #21 | Uge #22
| Ca. 1 uge | Problemformulering
Krav Specifikation
- Projektformulering
- Aktør Kontekst
- MoSCoW analyse
- FURPS analyse
- Skitsering af UI
Analysefase | Ca. 2 uger | Test Specifikation
- Modultest
- Integrationstest
- Accepttest
Analyse | bar: Uge 2 Uge #6 to Uge 3 Uge #7
- Frontendteknologi | bar: Uge 2 Uge #6 to Uge 3 Uge #7
- Backendteknologi | bar: Uge 2 Uge #6 to Uge 3 Uge #7
- Databaseteknologi | bar: Uge 2 Uge #6 to Uge 3 Uge #7
- Anden teknologi | bar: Uge 2 Uge #6 to Uge 3 Uge #7
Arkitekturfase | Ca. 3 uger | Arkitektur | bar: Uge 2 Uge #6 to Uge 4 Uge #8
- Logical View | bar: Uge 2 Uge #6 to Uge 4 Uge #8
- Process View | bar: Uge 2 Uge #6 to Uge 4 Uge #8
- Deployment View | bar: Uge 2 Uge #6 to Uge 4 Uge #8
- Data View | bar: Uge 2 Uge #6 to Uge 4 Uge #8
- Security View | bar: Uge 2 Uge #6 to Uge 4 Uge #8
- Implementation View | bar: Uge 2 Uge #6 to Uge 4 Uge #8
- Development View | bar: Uge 2 Uge #6 to Uge 4 Uge #8
Implementationsfase | Ca. 8 uger | Sprint 1 | bar: Uge 3 Uge #7 to Uge 4 Uge #8
Sprint 2 | bar: Uge 4 Uge #8 to Uge 5 Uge #9
Sprint 3 | bar: Uge 5 Uge #9 to Uge 6 Uge #10
Sprint 4 | bar: Uge 6 Uge #10 to Uge 8 Uge #12
Sprint 5 | bar: Uge 8 Uge #12 to Uge 10 Uge #14
Testfase | Ca. 10 uger | Modultest | bar: Uge 3 Uge #7 to Uge 10 Uge #14
Integrationstest | bar: Uge 3 Uge #7 to Uge 12 Uge #16
Accepttest | bar: Uge 11 Uge #15 to Uge 12 Uge #16
Rapportskrivning | bar: Uge 8 Uge #12 to Uge 18 Uge #22